## Расчёты ППИ
[5 empty] | Бел руб | Рос. Руб | Тенге | Злотый
Ставка часа |  |  |  |  | 80 | 3000 |  | 200
Валюта расчета |  |  |  |  | Бел.руб
№ | Этап/Задача |  |  | Описание задачи | Количество | Трудозатраты Исполнителя | Трудозатраты Клиенту | Стоимость
1 | Предпроектное исследование
| 1.1 | Аудит бизнес-процессов компании (онлайн интервью 1 час) |  | Проведение интервью с ключевыми сотрудниками Заказчика с целью первичного выявления и фиксации основных бизнес-процессов организации в формате онлайн-встреч. | 0 | 1 | 1
| 1.2 | Аудит бизнес-процессов компании (офлайн интервью 1 час) |  | Проведение интервью с ключевыми сотрудниками Заказчика с целью первичного выявления и фиксации основных бизнес-процессов организации в формате очных встреч. | 0 | 3 | 3
| 1.3 | Написание реестра бизнес-процессов (за 1 отдел) |  | Документирование и структурирование выявленных процессов отдела в формализованный реестр, служащий основой для проектирования автоматизации. Описание в реестре текущих сценариев работы, проблематики, возможных вариантов автоматизации и эффектов от внедрения по выявленным бизнес-процессам) | 0 | 3
| 1.4 | Аудит текущих настроек портала (написание отчета об аудите)
|  | 1.4.1 | Онлайн интервью (1 час) | Проведение интервью с ключевыми сотрудниками Заказчика с целью уточнения сценариев работы с конкретными функциональными блоками текущего портала Битрикс24 в формате онлайн-встреч. | 0 | 1 | 1
|  | 1.4.2 | Офлайн интервью (1 час) | Проведение интервью с ключевыми сотрудниками Заказчика с целью уточнения сценариев работы с конкретными функциональными блоками текущего портала Битрикс24 в формате офлайн-встреч. | 0 | 1 | 1
|  | 1.4.3 | Аудит общих настроек, структуры компании, профиль сотрудника, права доступа | Комплексная проверка базовой конфигурации системы, включающая анализ системных параметров (домен, оформление, безопасность, уведомления), оценку корректности и актуальности построенного дерева подразделений, проверку полноты учетных записей сотрудников и детальный анализ назначенных ролей и прав доступа для выявления несоответствий организационной структуре и принципам информационной безопасности. | 0 | 1 | 1
|  | 1.4.4 | Аудит контактов и компаний | Экспертиза клиентской базы данных, направленная на оценку качества, структуры и полноты информации. Работа включает анализ используемых пользовательских полей и их наполнения, выявление дубликатов записей, проверку актуальности контактных данных, оценку корректности связей между сущностями и истории взаимодействий. | 0 | 1 | 1
|  | 1.4.5 | Аудит одной воронки (лидов/сделок/счета/предложения/смарт-процесса) | Детальный анализ конфигурации и эффективности выбранного рабочего процесса (воронки), включающий оценку логики и состава стадий, проверку набора и необходимости пользовательских полей, анализ настроенных роботов и бизнес-правил, а также оценку установленных метрик (вероятность успеха, конверсия) для выявления «узких мест», логических ошибок. | 0 | 1 | 2
|  | 1.4.6 | Аудит бизнес-процессов (за 1 бп) | Оценка корректности, оптимальности и работоспособности одного бизнес-процесса, созданного в Дизайнере БП. Работа заключается в анализе логики построения схемы (условия, ветвления, таймеры), проверке корректности настройки каждого действия (назначение задач, отправка уведомлений) и выявлении избыточно сложных конструкций, ошибок или «зависших» экземпляров процесса. | 0 | 2 | 3
|  | 1.4.7 | Аудит шаблонов документов (за 1 шаблон) | Экспертиза одного шаблона документа на предмет его технической корректности. Проверка включает оценку структуры и содержания документа, анализ корректности вставленных полей подстановки из CRM, проверку единообразия форматирования и стилей. | 0 | 0.5 | 1
|  | 1.4.8 | Аудит отчета в BI-конструкторе (за 1 отчет) | Анализ корректности построения, релевантности и производительности одного пользовательского отчета. Работа включает проверку выбора источника данных, оценку логики отчета (поля, фильтры, группировки, агрегатные функции), анализ адекватности выбранного типа визуализации, тестирование скорости его построения. | 0 | 5 | 7
|  | 1.4.9 | Аудит интеграции каналов связи (за 1 интеграцию мессенджер/телефония/соц.сеть/форма/виджет/онлайн-чат) | Проверка работоспособности и корректности настройки одного подключенного канала коммуникации. Аудит заключается в подтверждении технического статуса подключения к внешнему сервису, анализе правил обработки входящих сообщений/звонков (создание лидов, распределение), тестировании сквозного сценария взаимодействия и фиксации выявленных технических проблем или неоптимальных настроек. | 0 | 1 | 2
|  | 1.4.10 | Аудит каталога товаров | Оценка корректности структуры, полноты и качества данных в справочнике товаров/услуг. Работа включает анализ логики построения разделов и категорий, проверку полноты и актуальности заполнения карточек товаров (описание, цены, характеристики, остатки), анализ корректности привязки к разделам и складам. | 0 | 1 | 2
|  | 1.4.11 | Аудит складского учета | Проверка корректности ведения учета товарно-материальных ценностей в рамках типового функционала. Аудит включает анализ настроек складов и их привязки, оценку правильности оформления и проведения складских документов (приход, расход, перемещение, списание), выборочную сверку учетных остатков. | 0 | 1 | 2
|  | 1.4.12 | Аудит блока интернет-магазин | Экспертиза корректности настройки и работоспособности ключевых функций модуля. Работа включает проверку доступности и корректности отображения публичной части (каталог, карточка товара, корзина), тестирование полного цикла оформления заказа с проверкой его поступления в CRM, анализ настроек доставки, оплаты и цен, а также документирование выявленных технических и логических ошибок с рекомендациями по их устранению. | 0
|  | 1.4.13 | Аудит безопасности | Комплексная оценка текущего уровня защищенности портала и соответствия настроек рекомендуемым практикам. Аудит включает анализ политик безопасности (сложность паролей, двухфакторная аутентификация, доступ по IP), проверку настроек резервного копирования и прав на экспорт данных, изучение журналов безопасности на предмет инцидентов. | 0
| 1.5 | Управление проектом на этапе |  | Административное и операционное сопровождение проекта на всех этапах. Координация работ, планирование, организация встреч, контроль сроков, подготовка отчетности и коммуникация с Заказчиком по всем вопросам реализации проекта.
ИТОГО
Срок реализации в днях
Срок реализации в неделях
Срок реализации в месяцах

## Расчёты (без разработки)
Не используется: расчёт и календарь — на листе «Расчёты (с разработкой)». Календарь этого листа — старой схемы (27.09.2026) |  |  |  |  | Бел руб | Рос. Руб | Тенге | Злотый
Ставка часа |  |  |  |  | 80 | 3000 |  | 200
Валюта расчета |  |  |  |  | Бел.руб
№ | Этап/Задача |  |  | Описание задачи | Количество | Трудозатраты Исполнителя | Трудозатраты Клиенту | Стоимость
1 | Моделирование
| 1.1 | Онлайн интервью (1 час) |  | Проведение рабочих встреч с аналитиком для детализации требований и согласования подходов к автоматизации выявленных процессов в формате онлайн-встреч. | 0 | 1 | 1
| 1.2 | Офлайн интервью (1 час) |  | Проведение рабочих встреч с аналитиком для детализации требований и согласования подходов к автоматизации выявленных процессов в формате очных встреч. | 0 | 1 | 1
| 1.3 | Написание ТЗ (технического задания) |  | Создание детального документа, регламентирующего состав, содержание, логику работы и ожидаемые результаты настраиваемых функциональных элементов портала. | 0
| 1.4 | Написание ЛТ (листа требований) |  | Создание документа, регламентирующего состав, логику работы и ожидаемые результаты настраиваемых функциональных элементов портала. | 0
| 1.5 | Прототипирование |  | Создание наглядных макетов или демонстрационных сценариев работы ключевых настроенных элементов системы для их предварительного согласования с Заказчиком. | 0
| 1.6 | Управление проектом на этапе |  | Административное и операционное сопровождение проекта на всех этапах. Координация работ, планирование, организация встреч, контроль сроков, подготовка отчетности и коммуникация с Заказчиком по всем вопросам реализации проекта.
2 | Настройка штатного функционала
| 2.1 | Базовое
|  | 2.1.1 | Общие настройки портала | Конфигурация системных параметров портала, включая настройку доменного имени, логотипа, двухфакторной аутентификации, региональных настроек (валюта, время) и иных общепортальных опций. | 0 | 0.5 | 1
|  | 2.1.2 | Создание структуры компании и добавление сотрудников в Битрикс24 | Формирование иерархического дерева подразделений (отделов, филиалов) организации в соответствии с организационной структурой Заказчика. Создание учетных записей сотрудников, их привязка к подразделениям. | 0 | 1 | 2
|  | 2.1.3 | Настройка стандартных бизнес-процессов из ленты (согласование отпуск, согласование командировки, согласование счёта) за 1 БП | Конфигурация одного из типовых процессов согласования, доступных «из коробки» (согласование отпуска, командировки или счета). Работа включает определение и настройку цепочки согласующих, условий маршрутизации, форм заявок и шаблонов уведомлений. | 0 | 5 | 8
| 2.2 | Задачи и проекты
|  | 2.2.1 | Настройка шаблонов задач (за 1 шаблон) | Создание и конфигурация одного типового шаблона задачи с предустановленными параметрами: тип задачи, ответственный, сроки, чек-лист, наблюдатели, теги, описание - для ускорения создания однотипных задач. | 0 | 0.5 | 0.5
|  | 2.2.2 | Настройка роботов в задачах (за 1 робота ) | Создание одного бизнес-правила для автоматизации действий в рамках задач | 0 | 0.5 | 0.5
| 2.3 | СРМ
|  | 2.3.1 | Настройка пользовательских полей к сущностям CRM (Контакты, компании) (до 10 штук) | Добавление в карточки Контактов или Компаний дополнительных полей, специфичных для бизнеса Заказчика, их типов и правил заполнения. | 0 | 0.5 | 1
|  | 2.3.2 | Настройка воронки лидов (без автоматизации, до 10 пользовательских полей) | Создание и конфигурация одной воронки лидов. Определение стадий, настройка полей, их типов и правил заполнения. | 0 | 1 | 1
|  | 2.3.3 | Настройка воронки сделок (без автоматизации, 1 воронка, до 10 пользовательских полей) | Создание и конфигурация одной воронки сделок. Определение стадий, настройка полей, их типов и правил заполнения. | 0 | 1 | 1
|  | 2.3.4 | Настройка смарт процесса (без автоматизации, 1 воронка, до 10 полей) | Создание одного смарт-процесса — универсальной воронки для нестандартных сущностей. Включает проектирование стадий, полей, связей с другими элементами CRM и базовой логики. | 0 | 1 | 2
|  | 2.3.5 | Настройка роботов/триггеров для элементов CRM (пакет до 10 роботов) | Создание бизнес-правил для элемента CRM (лида/сделки/смарт-процесса). | 0 | 2 | 2
|  | 2.3.6 | Настройка роботов/триггеров для элементов CRM (за 1 робота) | Создание одного бизнес-правила для элемента CRM (лида/сделки/смарт-процесса). | 0 | 0.5 | 0.5
|  | 2.3.7 | Настройка БП для элемента CRM | Проектирование и настройка визуального бизнес-процесса в Дизайнере БП для сложных сценариев, требующих условий, ветвлений, параллельных действий | 0 | 5 | 8
|  | 2.3.8 | Настройка генерации шаблонов документов (1 шт.) | Создание шаблона документа (например, коммерческого предложения, счета, договора) в формате .doc со вставкой полей из CRM. Настройка автоматического заполнения шаблона данными из карточки Сделки/Компании и его генерации по кнопке в форматах (.doc, .pdf). | 0 | 4 | 5
|  | 2.3.9 | Настройка прав доступа к CRM (до 7 ролей) | Определение и конфигурация до 7 пользовательских ролей с разным уровнем доступа к модулю CRM (например, «Менеджер», «Старший менеджер», «Директор», «Аналитик»). Настройка прав на просмотр, создание, редактирование, удаление, экспорт различных сущностей и разделов CRM. | 0 | 1 | 2
|  | 2.3.10 | Создание и настройка универсальных списков (реестров) (1 шт) | Создание одного пользовательского справочника или списка (например, «Типы номенклатуры», «Статусы поставки», «Справочник банков») для использования в качестве значений в выпадающих списках полей CRM. | 0 | 0.5 | 1
| 2.4 | Интеграции каналов связи
|  | 2.4.1 | Подключение к CRM общего корпоративного e-mail | Настройка приема и обработки писем, поступающих на общий корпоративный почтовые ящик, с созданием элементов (контакт/компания/лид/сделка) или дел в CRM. | 0 | 1 | 1
|  | 2.4.2 | Подключение e-mail сотрудников | Помощь в интеграции личных почтовых ящиков сотрудников (удаленная настройка 1 ящика/запись видео-инструкции для самостоятельного подключения). | 0 | 1 | 1
|  | 2.4.3 | Добавление и настройка календаря (за 1 календарь) | Создание отдельного календаря для отделов/групп/проектов, настройка переговорных для календаря и прав доступа. | 0 | 1 | 1
|  | 2.4.4 | Интеграция с телефонией через ВАТС/ип-телефония Б24 | Подключение и настройка облачной телефонии (через ВАТС или встроенного сервиса «Битрикс24 Телефония») для совершения и приема звонков прямо из CRM, с записью разговоров и автоматическим созданием контактов/компаний/лидов/сделок. | 0 | 6 | 8
|  | 2.4.5 | Подключение мессенджеров (открытые линии) (за 1 линию) | Настройка приема сообщений из одного внешнего мессенджера (Telegram, WhatsApp и др.) через инструмент «Открытые линии» для их обработки в CRM. | 0 | 1 | 1
|  | 2.4.6 | Подключение соц. Сетей: Вконтанте, Facebook, Instagram (комментарии к постам) (за 1 открытую линию) | Настройка приема сообщений из одной социальной сети (ВКонтакте, Facebook, Instagram) через инструмент «Открытые линии» для их обработки в CRM. | 0 | 1 | 1
|  | 2.4.7 | Настройка открытой линии + общение с ТП сторонних сервисов (открытые линии) (за 1 линию) | Углубленная настройка одной открытой линии, включая создание правил распределения, триггеров, быстрых ответов, а также взаимодействие с технической поддержкой стороннего сервиса (Wazzup, ChatUp и др.). | 0 | 3 | 5
|  | 2.4.8 | Настройка интеграция с SMS-провайдером | Техническое подключение аккаунта Заказчика у SMS-провайдера к CRM «Битрикс24» для возможности отправки SMS. | 0 | 3 | 5
|  | 2.4.9 | Настройка рассылок по SMS (1 сегмент, 1 рассылка, видео-инструкция) | Формирование одного сегмента контактов по заданным критериям и создание на его основе одной маркетинговой или сервисной SMS-рассылки. Включает запись видеоинструкции по самостоятельному созданию рассылок. | 0 | 5 | 7
|  | 2.4.10 | Интеграция с формой на сайте (за 1 форму) (настройка вебхука) | Техническая настройка приема данных с одной внешней веб-формы на сайте Заказчика в CRM «Битрикс24» с созданием контакта/компании/лида/сделки/смарт-процесса.. | 0 | 3 | 5
|  | 2.4.11 | Создание/настройка CRM-формы (до 10 полей) | Разработка одной веб-формы от CRM «Битрикс24» на сайт Заказчика в дизайне сайта, содержащую одну вкладку и до 10 полей | 0 | 1 | 1
|  | 2.4.12 | Создание/настройка CRM-формы (до 30 полей с вкладками) | Разработка одной веб-формы от CRM «Битрикс24» на сайт Заказчика в дизайне сайта, содержащую до 5 вкладок и до 30 полей. | 0 | 3 | 5
|  | 2.4.13 | Настройка виджета и подключение онлайн чата на web-сайт | Установка, настройка дизайна и правил работы виджета онлайн-чата с сайта на CRM для обращения посетителей сайта в открытую линию. | 0 | 1 | 1
| 2.5 | Аналитика
|  | 2.5.1 | Настройка отчетов из Маркетплейса | Установка, базовая адаптация и конфигурация одного готового отчета, загруженного из Маркетплейса приложений «Битрикс24». | 0 | 5 | 6
|  | 2.5.2 | Настройка отчета в BI конструкторе (1 шт) | Создание одного пользовательского отчета с нуля в визуальном конструкторе на основе данных CRM. Включает выбор источников данных (SQL-запросы в базу данных), полей, типов визуализации (график, диаграмма, таблица) и фильтров. | 0
|  | 2.5.3 | Настройка сквозной аналитики для стандартного отчета (1 источник + 1 канал) | Базовая настройка инструмента сквозной аналитики для отслеживания эффективности одного источника трафика (например, Яндекс.Директ) по одному каналу привлечения (например, рекламная кампания). | 0 | 2 | 3
|  | 2.5.4 | Настройка сквозной аналитики (1 доп. канал) | Добавление в существующий отчет сквозной аналитики одного дополнительного канала привлечения или тега UTM. | 0 | 0.5 | 1
| 2.6 | Импорт
|  | 2.6.1 | Импорт товарной номенклатуры (по актуальному шаблону таблицы для импорта в Б24) | Перенос данных о товарах/услугах из файла, предоставленного Заказчиком по шаблону Исполнителя, в модуль CRM. Включает проверку файла, тестовый импорт, корректировку и финальный импорт. | 0 | 2 | 3
|  | 2.6.2 | Импорт клиентов (компании вместе с реквизитами) (по актуальному шаблону таблицы для импорта в Б24) | Перенос базы контрагентов (компаний) с их реквизитами из файла, предоставленного Заказчиком по шаблону Исполнителя, в модуль CRM. Включает проверку файла, тестовый импорт, корректировку и финальный импорт. | 0 | 2 | 3
| 2.7 | КЭДО
|  | 2.7.1 | Общие настройки блока КЭДО | Активация и базовая конфигурация модуля: настройка прав доступа, типов документов, согласующих маршрутов по умолчанию, нумерации, папок для хранения. | 0 | 2 | 3
|  | 2.7.2 | Настройка 1 документа | Полная настройка схемы согласования для одного конкретного типа документа. Включает создание шаблона документа, проектирование и настройку многоступенчатого маршрута согласования с указанием ролей и условий. | 0 | 6 | 8
| 2.8 | Прочее
|  | 2.8.1 | Настройка складского учета в типовом функционале | Базовая конфигурация типового функционала складского учета: создание и настройка складов, карточек поставщиков, типовых документов (приход, реализация, перемещение, списание). | 0 | 4 | 6
|  | 2.8.2 | Создание лендинга | Создание одностраничного информационного сайта с CRM-формой и виджетом онлайн-чата. Наполнение сайта материалами заказчика (текст, фото, видео, ссылки). Настройка сбора обращений из сайта в CRM (контакт/компания/лид/сделка). | 0 | 5 | 6
|  | 2.8.3 | Настройка онлайн-записи (за 1 ресурс) | Настройка услуги или ресурса в модуле «Онлайн-запись» для бронирования клиентами через сайт или CRM-форму. | 0 | 0.5 | 0.5
|  | 2.8.4 | Установка и настройка приложения из Маркетплейса (за 1 приложение) | Подбор, установка и базовая настройка одного дополнительного приложения из Маркетплейса «Битрикс24» для расширения функционала портала в соответствии с потребностями Заказчика. | 0
| 2.9 | Управление проектом на этапе |  | Административное и операционное сопровождение проекта на всех этапах. Координация работ, планирование, организация встреч, контроль сроков, подготовка отчетности и коммуникация с Заказчиком по всем вопросам реализации проекта.
3 | Введение в ОПЭ (опытно-промышленную эксплуатацию)
| 3.1 | Тестирование и корректировки настроек |  | Проведение комплексного тестирования системы Исполнителем и приёмка работ Заказчиком, формирование реестра корректировок, реализация выявленных корректировок, дополнений.
| 3.2 | Онлайн обучение |  | Теоретическое и практическое обучение ключевых пользователей работе с настроенным функционалом портала в формате онлайн-встреч. Письменный ответ на вопросы, которые не успели разобрать на обучении (до 10 вопросов) | 0 | 1 | 1
| 3.3 | Офлайн обучение |  | Теоретическое и практическое обучение ключевых пользователей работе с настроенным функционалом портала в формате очных встреч. Письменный ответ на вопросы, которые не успели разобрать на обучении (до 10 вопросов) | 0 | 3 | 3
| 3.4 | Запись обучающих видео по настроенному функционалу |  | Запись кратких видеоинструкций по работе с основными настроенными элементами системы. | 0
| 3.5 | Написание Базы знаний |  | Создание структурированного справочного раздела на портале с текстовыми инструкциями и руководствами для пользователей. | 0
| 3.6 | Пост-релизная поддержка |  | Персональное сопровождение пользователей в течение 5 рабочих дней после сдачи портала и обучения: отвечаем на любые вопросы по работе, помогаем разобраться с интерфейсом, подсказываем оптимальные сценарии. | 0 | 2 | 2
| 3.7 | Управление проектом на этапе |  | Административное и операционное сопровождение проекта на всех этапах. Координация работ, планирование, организация встреч, контроль сроков, подготовка отчетности и коммуникация с Заказчиком по всем вопросам реализации проекта.
ИТОГО
Срок реализации в днях
Срок реализации в неделях
Срок реализации в месяцах
|  |  |  | Прогнозный календарь платежей для проектов начинающихся с моделирования | 1 платеж | 2 платеж | 3 платеж |  | № п/п | Наименование | Сумма, рублей. | Срок | Ориентировочная дата | Документы
|  |  |  | Количество дней с предыдущего платежа |  |  |  |  | 1 | Аванс |  | 3 банковских дня с момента подписания |  | Акт
|  |  |  | Предварительные даты | 2026-04-01 |  |  |  | 2 | Доплата за этап 2 |  |  |  | Акт
|  |  |  | Сумма платежа |  |  |  |  | 3 | Предоплата за этап 3 |  |  |  | Акт
Formulas:
Рос. Руб = WORKDAY([Бел руб],[Рос. Руб, row above])
Тенге = WORKDAY([Рос. Руб],[Тенге, row above])

## Расчёты (с разработкой)
[5 empty] | Бел руб | Рос. Руб | Тенге | Злотый
Ставка часа |  |  |  |  | 80 | 3000 |  | 200
Валюта расчета |  |  |  |  | Бел.руб
№ | Этап/Задача |  |  | Описание задачи | Количество | Трудозатраты Исполнителя | Трудозатраты Клиенту | Стоимость
1 | Моделирование
| 1.1 | Провести онлайн-интервью |  | Проведение рабочих встреч с аналитиком для детализации требований и согласования подходов к автоматизации выявленных процессов в формате онлайн-встреч. | 0 | 1 | 1
| 1.2 | Провести очное интервью |  | Проведение рабочих встреч с аналитиком для детализации требований и согласования подходов к автоматизации выявленных процессов в формате очных встреч. | 0 | 1 | 1
| 1.3 | Написать техническое задание |  |  | 0
| 1.4 | Составить лист требований |  |  | 0
| 1.5 | Подготовить прототипы |  | Создание наглядных макетов или демонстрационных сценариев работы ключевых настроенных элементов системы для их предварительного согласования с Заказчиком. | 0
| 1.6 | Организовать и проконтролировать работы этапа |  | Административное и операционное сопровождение проекта на всех этапах. Координация работ, планирование, организация встреч, контроль сроков, подготовка отчетности и коммуникация с Заказчиком по всем вопросам реализации проекта.
2 | Настройка штатного функционала
| 2.1 | Базовое
|  | 2.1.1 | Общие настройки портала | Конфигурация системных параметров портала, включая настройку доменного имени, логотипа, двухфакторной аутентификации, региональных настроек (валюта, время) и иных общепортальных опций. | 0 | 0.5 | 1
|  | 2.1.2 | Создание структуры компании и добавление сотрудников в Битрикс24 | Формирование иерархического дерева подразделений (отделов, филиалов) организации в соответствии с организационной структурой Заказчика. Создание учетных записей сотрудников, их привязка к подразделениям. | 0 | 1 | 2
|  | 2.1.3 | Настройка стандартных бизнес-процессов из ленты (согласование отпуск, согласование командировки, согласование счёта) за 1 БП | Конфигурация одного из типовых процессов согласования, доступных «из коробки» (согласование отпуска, командировки или счета). Работа включает определение и настройку цепочки согласующих, условий маршрутизации, форм заявок и шаблонов уведомлений. | 0 | 5 | 8
| 2.2 | Задачи и проекты
|  | 2.2.1 | Настройка шаблонов задач (за 1 шаблон) | Создание и конфигурация одного типового шаблона задачи с предустановленными параметрами: тип задачи, ответственный, сроки, чек-лист, наблюдатели, теги, описание - для ускорения создания однотипных задач. | 0 | 0.5 | 0.5
|  | 2.2.2 | Настройка роботов в задачах (за 1 робота ) | Создание одного бизнес-правила для автоматизации действий в рамках задач | 0 | 0.5 | 0.5
| 2.3 | CRM
|  | 2.3.1 | Настройка пользовательских полей к сущностям CRM (Контакты, компании) (до 10 штук) | Добавление в карточки Контактов или Компаний дополнительных полей, специфичных для бизнеса Заказчика, их типов и правил заполнения. | 0 | 0.5 | 1
|  | 2.3.2 | Настройка воронки лидов (без автоматизации, до 10 пользовательских полей) | Создание и конфигурация одной воронки лидов. Определение стадий, настройка полей, их типов и правил заполнения. | 0 | 1 | 1
|  | 2.3.3 | Настройка воронки сделок (без автоматизации, 1 воронка, до 10 пользовательских полей) | Создание и конфигурация одной воронки сделок. Определение стадий, настройка полей, их типов и правил заполнения. | 0 | 1 | 1
|  | 2.3.4 | Настройка смарт процесса (без автоматизации, 1 воронка, до 10 полей) | Создание одного смарт-процесса — универсальной воронки для нестандартных сущностей. Включает проектирование стадий, полей, связей с другими элементами CRM и базовой логики. | 0 | 1 | 2
|  | 2.3.5 | Настройка роботов/триггеров для элементов CRM (пакет до 10 роботов) | Создание бизнес-правил для элемента CRM (лида/сделки/смарт-процесса). | 0 | 2 | 2
|  | 2.3.6 | Настройка роботов/триггеров для элементов CRM (за 1 робота) | Создание одного бизнес-правила для элемента CRM (лида/сделки/смарт-процесса). | 0 | 0.5 | 0.5
|  | 2.3.7 | Настройка БП для элемента CRM | Проектирование и настройка визуального бизнес-процесса в Дизайнере БП для сложных сценариев, требующих условий, ветвлений, параллельных действий | 0 | 5 | 8
|  | 2.3.8 | Настройка генерации шаблонов документов (1 шт.) | Создание шаблона документа (например, коммерческого предложения, счета, договора) в формате .doc со вставкой полей из CRM. Настройка автоматического заполнения шаблона данными из карточки Сделки/Компании и его генерации по кнопке в форматах (.doc, .pdf). | 0 | 4 | 5
|  | 2.3.9 | Настройка прав доступа к CRM (до 7 ролей) | Определение и конфигурация до 7 пользовательских ролей с разным уровнем доступа к модулю CRM (например, «Менеджер», «Старший менеджер», «Директор», «Аналитик»). Настройка прав на просмотр, создание, редактирование, удаление, экспорт различных сущностей и разделов CRM. | 0 | 1 | 2
|  | 2.3.10 | Создание и настройка универсальных списков (реестров) (1 шт) | Создание одного пользовательского справочника или списка (например, «Типы номенклатуры», «Статусы поставки», «Справочник банков») для использования в качестве значений в выпадающих списках полей CRM. | 0 | 0.5 | 1
| 2.4 | Интеграции каналов связи
|  | 2.4.1 | Подключение к CRM общего корпоративного e-mail | Настройка приема и обработки писем, поступающих на общий корпоративный почтовые ящик, с созданием элементов (контакт/компания/лид/сделка) или дел в CRM. | 0 | 1 | 1
|  | 2.4.2 | Подключение e-mail сотрудников | Помощь в интеграции личных почтовых ящиков сотрудников (удаленная настройка 1 ящика/запись видео-инструкции для самостоятельного подключения). | 0 | 1 | 1
|  | 2.4.3 | Добавление и настройка календаря (за 1 календарь) | Создание отдельного календаря для отделов/групп/проектов, настройка переговорных для календаря и прав доступа. | 0 | 1 | 1
|  | 2.4.4 | Интеграция с телефонией через ВАТС/ип-телефония Б24 | Подключение и настройка облачной телефонии (через ВАТС или встроенного сервиса «Битрикс24 Телефония») для совершения и приема звонков прямо из CRM, с записью разговоров и автоматическим созданием контактов/компаний/лидов/сделок. | 0 | 6 | 8
|  | 2.4.5 | Подключение мессенджеров (открытые линии) (за 1 линию) | Настройка приема сообщений из одного внешнего мессенджера (Telegram, WhatsApp и др.) через инструмент «Открытые линии» для их обработки в CRM. | 0 | 1 | 1
|  | 2.4.6 | Подключение соц. Сетей: Вконтанте, Facebook, Instagram (комментарии к постам) (за 1 открытую линию) | Настройка приема сообщений из одной социальной сети (ВКонтакте, Facebook, Instagram) через инструмент «Открытые линии» для их обработки в CRM. | 0 | 1 | 1
|  | 2.4.7 | Настройка открытой линии + общение с ТП сторонних сервисов (открытые линии) (за 1 линию) | Углубленная настройка одной открытой линии, включая создание правил распределения, триггеров, быстрых ответов, а также взаимодействие с технической поддержкой стороннего сервиса (Wazzup, ChatUp и др.). | 0 | 3 | 5
|  | 2.4.8 | Настройка интеграция с SMS-провайдером | Техническое подключение аккаунта Заказчика у SMS-провайдера к CRM «Битрикс24» для возможности отправки SMS. | 0 | 3 | 5
|  | 2.4.9 | Настройка рассылок по SMS (1 сегмент, 1 рассылка, видео-инструкция) | Формирование одного сегмента контактов по заданным критериям и создание на его основе одной маркетинговой или сервисной SMS-рассылки. Включает запись видеоинструкции по самостоятельному созданию рассылок. | 0 | 5 | 7
|  | 2.4.10 | Интеграция с формой на сайте (за 1 форму) (настройка вебхука) | Техническая настройка приема данных с одной внешней веб-формы на сайте Заказчика в CRM «Битрикс24» с созданием контакта/компании/лида/сделки/смарт-процесса.. | 0 | 3 | 5
|  | 2.4.11 | Создание/настройка CRM-формы (до 10 полей) | Разработка одной веб-формы от CRM «Битрикс24» на сайт Заказчика в дизайне сайта, содержащую одну вкладку и до 10 полей | 0 | 1 | 1
|  | 2.4.12 | Создание/настройка CRM-формы (до 30 полей с вкладками) | Разработка одной веб-формы от CRM «Битрикс24» на сайт Заказчика в дизайне сайта, содержащую до 5 вкладок и до 30 полей. | 0 | 3 | 5
|  | 2.4.13 | Настройка виджета и подключение онлайн чата на web-сайт | Установка, настройка дизайна и правил работы виджета онлайн-чата с сайта на CRM для обращения посетителей сайта в открытую линию. | 0 | 1 | 1
| 2.5 | Аналитика
|  | 2.5.1 | Настройка отчетов из Маркетплейса | Установка, базовая адаптация и конфигурация одного готового отчета, загруженного из Маркетплейса приложений «Битрикс24». | 0 | 5 | 6
|  | 2.5.2 | Настройка отчета в BI конструкторе (1 шт) | Создание одного пользовательского отчета с нуля в визуальном конструкторе на основе данных CRM. Включает выбор источников данных (SQL-запросы в базу данных), полей, типов визуализации (график, диаграмма, таблица) и фильтров. | 0
|  | 2.5.3 | Настройка сквозной аналитики для стандартного отчета (1 источник + 1 канал) | Базовая настройка инструмента сквозной аналитики для отслеживания эффективности одного источника трафика (например, Яндекс.Директ) по одному каналу привлечения (например, рекламная кампания). | 0 | 2 | 3
|  | 2.5.4 | Настройка сквозной аналитики (1 доп. канал) | Добавление в существующий отчет сквозной аналитики одного дополнительного канала привлечения или тега UTM. | 0 | 0.5 | 1
| 2.6 | Импорт
|  | 2.6.1 | Импорт товарной номенклатуры (по актуальному шаблону таблицы для импорта в Б24) | Перенос данных о товарах/услугах из файла, предоставленного Заказчиком по шаблону Исполнителя, в модуль CRM. Включает проверку файла, тестовый импорт, корректировку и финальный импорт. | 0 | 2 | 3
|  | 2.6.2 | Импорт клиентов (компании вместе с реквизитами) (по актуальному шаблону таблицы для импорта в Б24) | Перенос базы контрагентов (компаний) с их реквизитами из файла, предоставленного Заказчиком по шаблону Исполнителя, в модуль CRM. Включает проверку файла, тестовый импорт, корректировку и финальный импорт. | 0 | 2 | 3
| 2.7 | КЭДО
|  | 2.7.1 | Общие настройки блока КЭДО | Активация и базовая конфигурация модуля: настройка прав доступа, типов документов, согласующих маршрутов по умолчанию, нумерации, папок для хранения. | 0 | 2 | 3
|  | 2.7.2 | Настройка 1 документа | Полная настройка схемы согласования для одного конкретного типа документа. Включает создание шаблона документа, проектирование и настройку многоступенчатого маршрута согласования с указанием ролей и условий. | 0 | 6 | 8
| 2.8 | Прочее
|  | 2.8.1 | Настройка складского учета в типовом функционале | Базовая конфигурация типового функционала складского учета: создание и настройка складов, карточек поставщиков, типовых документов (приход, реализация, перемещение, списание). | 0 | 4 | 6
|  | 2.8.2 | Создание лендинга | Создание одностраничного информационного сайта с CRM-формой и виджетом онлайн-чата. Наполнение сайта материалами заказчика (текст, фото, видео, ссылки). Настройка сбора обращений из сайта в CRM (контакт/компания/лид/сделка). | 0 | 5 | 6
|  | 2.8.3 | Настройка онлайн-записи (за 1 ресурс) | Настройка услуги или ресурса в модуле «Онлайн-запись» для бронирования клиентами через сайт или CRM-форму. | 0 | 0.5 | 0.5
|  | 2.8.4 | Установка и настройка приложения из Маркетплейса (за 1 приложение) | Подбор, установка и базовая настройка одного дополнительного приложения из Маркетплейса «Битрикс24» для расширения функционала портала в соответствии с потребностями Заказчика. | 0
| 2.9 | Управление проектом на этапе |  | Административное и операционное сопровождение проекта на всех этапах. Координация работ, планирование, организация встреч, контроль сроков, подготовка отчетности и коммуникация с Заказчиком по всем вопросам реализации проекта.
3 | Разработка и интеграции
| 3.1 | Разработка (описать пункты) |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Интеграция (описать пункты) |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Управление проектом на этапе |  | Административное и операционное сопровождение проекта на всех этапах. Координация работ, планирование, организация встреч, контроль сроков, подготовка отчетности и коммуникация с Заказчиком по всем вопросам реализации проекта.
4 | Введение в опытно-промышленную эксплуатацию
| 4.1 | Протестировать систему и внести корректировки |  | Проведение комплексного тестирования системы Исполнителем и приёмка работ Заказчиком, формирование реестра корректировок, реализация выявленных корректировок, дополнений.
| 4.2 | Провести онлайн-обучение пользователей |  | Теоретическое и практическое обучение ключевых пользователей работе с настроенным функционалом портала в формате онлайн-встреч. Письменный ответ на вопросы, которые не успели разобрать на обучении (до 10 вопросов) | 0 | 1 | 1
| 4.3 | Провести очное обучение пользователей |  | Теоретическое и практическое обучение ключевых пользователей работе с настроенным функционалом портала в формате очных встреч. Письменный ответ на вопросы, которые не успели разобрать на обучении (до 10 вопросов) | 0 | 3 | 3
| 4.4 | Записать обучающие видео по настроенному функционалу |  | Запись кратких видеоинструкций по работе с основными настроенными элементами системы. | 0
| 4.5 | Написать базу знаний |  | Создание структурированного справочного раздела на портале с текстовыми инструкциями и руководствами для пользователей. | 0
| 4.6 | Сопроводить пользователей после запуска |  | Персональное сопровождение пользователей в течение 5 рабочих дней после сдачи портала и обучения: отвечаем на любые вопросы по работе, помогаем разобраться с интерфейсом, подсказываем оптимальные сценарии. | 0 | 2 | 2
| 4.7 | Организовать и проконтролировать работы этапа |  | Административное и операционное сопровождение проекта на всех этапах. Координация работ, планирование, организация встреч, контроль сроков, подготовка отчетности и коммуникация с Заказчиком по всем вопросам реализации проекта.
ИТОГО
Срок реализации в днях — 2 ч в день, обязательство
Срок реализации в неделях
Срок реализации в месяцах
Нижняя граница в днях — 4 ч в день
|  |  |  | Прогнозный календарь платежей для проектов начинающихся с моделирования | [6 empty] | № п/п | Наименование | Срок | Ориентировочная дата (2 ч в день) | Документы | Ранняя дата (4 ч в день)
Количество дней с предыдущего платежа — при 2 ч в день
|  |  |  | Предварительные даты — при 2 ч в день (обязательство) | 2026-08-14
Сумма платежа
Ранние даты — при 4 ч в день
ИТОГО по графику
|  |  |  | Сроки этапов: рабочие дни от даты первого платежа F82 (день 1), с праздниками рынка — лист «Праздники». Дни этапа — от накопленных часов, сумма этапов равна сроку | Нижняя граница — 4 ч в день |  |  | Верхняя граница — 2 ч в день (обязательство)
|  |  |  | Этап | Рабочих дней | Начало | Конец (акт этапа) | Рабочих дней | Начало | Конец (акт этапа)
Весь проект: начало — конец (дата передачи)
|  |  |  | Служебный расчёт графика: платежи по этапам до сворачивания нулевых. Не для КП — в календарь выше и в таблицу справа попадают только платежи больше нуля | Аванс | Доплата за этап 2
|  |  |  | Когда вносится | 3 банковских дня с момента подписания
Сумма по этапам (0 — платёж сворачивается; доплата меньше порога F108 уходит в следующий платёж)
|  |  |  | Акт какого этапа по решению № 4 (этапа нет — предыдущего; 0 — вместе с авансом) | 0
Место в графике (0 — платёж свёрнут)
Дата при 2 ч в день: акт этапа из строки 98, но не раньше, чем отработан аванс (строка 106)
Дата при 4 ч в день: так же, аванс — строка 105
Накоплено рабочих дней к концу этапа при 4 ч в день — колонки F–I: этапы 1–4 (этап с часами — не меньше дня)
Накоплено рабочих дней к концу этапа при 2 ч в день — колонки F–I: этапы 1–4 (этап с часами — не меньше дня)
Аванс кончается на этапе (1–4)
Аванс отработан — рабочий день и дата при 4 ч в день (половина часов, в пределах этапа из строки 104)
Аванс отработан — рабочий день и дата при 2 ч в день
Аванс: что закрывают акты на его сумму
Порог малого платежа: стоимость одного рабочего дня — 2 ч × ставка. Доплата меньше порога (G97, H97) отдельным платежом не идёт: она уходит в следующий платёж
Formulas:
Рос. Руб = IF([Рос. Руб, row above]="","",IF([Рос. Руб, row below]<=[Бел руб, row below],0,NETWORKDAYS([Бел руб, row below]+1,[Рос. Руб, row below],Праздники!$I5:I94)))
Тенге = IF([Тенге, row above]="","",IF([Тенге, row below]<=[Рос. Руб, row below],0,NETWORKDAYS([Рос. Руб, row below]+1,[Тенге, row below],Праздники!$I5:I94)))
Злотый = IF([Злотый, row above]="","",IF([Злотый, row below]<=[Тенге, row below],0,NETWORKDAYS([Тенге, row below]+1,[Злотый, row below],Праздники!$I5:I94)))

## Для КП
№ | Этап/Задача | Описание задачи | Кол-во | Стоимость | Фильтр по столбцу «Стоимость» > 0 даёт состав КП. Лист заполняется ссылками на «Расчёты (с разработкой)».

## Праздники
Праздники и перенесённые нерабочие дни — третий аргумент WORKDAY и NETWORKDAYS
Список книги (колонка I) — рынок по валюте F3 листа «Расчёты (с разработкой)»: Бел.руб — РБ, Рос.руб — РФ, Тенге — КЗ, Злотый — PL, и дополнительные нерабочие дни команды (колонка G, на любом рынке). В списках только будние дни, когда не работают. Рабочие субботы по переносам WORKDAY учесть не может: дата выходит на день позже, с запасом. Пустые места списка — суббота 01.01.2000, на расчёт не влияет. Списки — до даты в K1; даты позже книга помечает под таблицей сроков этапов.
| РБ | РФ | КЗ | PL | Команда |  | Источник и статус · проверено 27.09.2026; РБ на 2027 — 06.10.2026
| Бел.руб | Рос.руб | Тенге | Злотый | доп. дни, до 30 дат | номер рынка
| 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  |  | РБ. Праздники — Указ Президента № 157 от 26.03.1998; праздник в выходной не переносится. 2026: постановление Совмина № 397 от 22.07.2025 — 20.04 выходной, рабочая суббота 25.04. 2027: постановление Совмина № 499 от 03.10.2026 — 10.05 выходной, рабочая суббота 08.05 (сообщение Минтруда от 05.10.2026); переноса 08.01 нет; Радуница 11.05. 2028: только праздники, Радуница 25.04.
| 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-06
| 2026-01-07 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2026-04-06
| 2026-04-20 | 2026-01-06 | 2026-03-09 | 2026-05-01
| 2026-04-21 | 2026-01-07 | 2026-03-23 | 2026-06-04
| 2026-05-01 | 2026-01-08 | 2026-03-24 | 2026-11-11
| 2026-07-03 | 2026-01-09 | 2026-03-25 | 2026-12-24
| 2026-12-25 | 2026-02-23 | 2026-05-01 | 2026-12-25 |  |  | РФ. ТК, ст. 112: праздник в выходной — выходной следующий рабочий день, кроме январских. 2026: постановление Правительства № 1466 от 24.09.2025. 2027: № 1187 от 17.09.2026, рабочая суббота 20.02. 2028: по ТК, постановления ещё нет — два январских выходных (01.01, 02.01 или 08.01) перенесут на другие дни.
| 2027-01-01 | 2026-03-09 | 2026-05-07 | 2027-01-01
| 2027-01-07 | 2026-05-01 | 2026-05-11 | 2027-01-06
| 2027-03-08 | 2026-05-11 | 2026-05-27 | 2027-03-29
| 2027-05-10 | 2026-06-12 | 2026-07-06 | 2027-05-03
| 2027-05-11 | 2026-11-04 | 2026-10-26 | 2027-05-27
| 2028-01-07 | 2026-12-31 | 2026-12-16 | 2027-11-01
| 2028-03-08 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 2027-11-11 |  |  | КЗ. Закон «О праздниках в РК» в ред. с 01.07.2026: День Конституции — 15.03 вместо 30.08. Праздник в выходной — выходной следующий рабочий день; 7 января и Курбан-айт не переносятся. Курбан-айт: 2026 — 27.05; 2027 — ожидается 16.05 (воскресенье, в список не входит; если ДУМК назначит 17.05 — добавить); 2028 — ожидается 05.05. Приказов Минтруда о переносе на 2026–2027 нет.
| 2028-04-25 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 2027-12-24
| 2028-05-01 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 2028-01-06
| 2028-05-09 | 2027-01-06 | 2027-03-08 | 2028-04-17
| 2028-07-03 | 2027-01-07 | 2027-03-15 | 2028-05-01
| 2028-11-07 | 2027-01-08 | 2027-03-22 | 2028-05-03
| 2028-12-25 | 2027-02-22 | 2027-03-23 | 2028-06-15
|  | 2027-02-23 | 2027-03-24 | 2028-08-15 |  |  | PL. Ustawa o dniach wolnych od pracy; Wigilia 24.12 — выходной с 2025 года. За праздник в субботу работодатель даёт другой день — в список не входит.
|  | 2027-03-08 | 2027-05-03 | 2028-11-01
|  | 2027-05-03 | 2027-05-07 | 2028-12-25
|  | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 2028-12-26
|  | 2027-06-14 | 2027-07-06
|  | 2027-11-04 | 2027-10-25
|  | 2027-11-05 | 2027-12-16
|  | 2027-12-31 | 2028-01-03 |  |  |  | Команда. Дополнительные нерабочие дни (например, каникулы) — в колонку G; попадают в список книги на любом рынке. По умолчанию пусто.
|  | 2028-01-03 | 2028-01-04
|  | 2028-01-04 | 2028-01-07
|  | 2028-01-05 | 2028-03-08
|  | 2028-01-06 | 2028-03-15
|  | 2028-01-07 | 2028-03-21
|  | 2028-02-23 | 2028-03-22
|  | 2028-03-08 | 2028-03-23 |  |  |  | Обновить: КЗ — дата Курбан-айта 2027 (ДУМК, ноябрь 2026) и приказы о переносе; все рынки — 2028 год осенью 2027, для РБ — после постановления о переносе на 2028 год. Правка списка — правка мастера: новая буква в имени, строка на листе «Правки», запись в журнале.
|  | 2028-05-01 | 2028-05-01
|  | 2028-05-09 | 2028-05-05
|  | 2028-06-12 | 2028-05-08
|  | 2028-11-06 | 2028-05-09
2028-07-06
2028-10-25
2028-12-18

## Правки 02.09.2026
Лист | Ячейки | Что изменено
Расчёты (без разработки) | E52, E53 | Описания 2.6.1 и 2.6.2 были перепутаны — поменяны местами
Расчёты (с разработкой) | E52, E53 | Описания 2.6.1 и 2.6.2 были перепутаны — поменяны местами
Расчёты (с разработкой) | G63:H63, G66:H66 | Часы этапа 3 умножались на Количество=0 и не попадали в ИТОГО, хотя стоимость считалась. Теперь часы этапа 3 считаются без Количества, как и стоимость. Управление проектом на этапе 3 стало ненулевым
Расчёты (с разработкой) | G71:H71 | В формуле часов Клиенту стояла ссылка на G66 (часы Исполнителя). Убрано; видео = 2 % от этапов 2 и 3
Расчёты (с разработкой) | G83:I83, N84 | Платёж 2 уходил в минус, когда аванс 50 % превышал этапы 1+2. Платежи считаются накопительно с защитой от отрицательных; сумма платежей всегда равна ИТОГО. В правой таблице платёж 4 ссылался на пустую ячейку — исправлено
Расчёты (без разработки) | G79:H79 | Та же защита от отрицательного платежа 2
Все листы | Столбец F | Шаблон: все Количество сброшены в 0, часы этапа 3 обнулены, лист «Для КП» ссылается на весь каталог с автофильтром
Расчёты (с разработкой) | F80:I83, L81:Q85, E88:I92 | 27.09.2026. Аванс 50 % перекрывал этапы 1+2 — в графике оставался платёж 2 = 0, интервал до платежа 3 уходил в минус и был дробным, у платежа 3 не было даты (так во всех четырёх текущих книгах: AMDG v1, Дзюдо Прайд v2_А, Kenguru Taxi v2, ПолиЭлектроТорг v1). Теперь четыре платежа по этапам считаются в служебных строках E88:I92; в календарь E80:I83 и в таблицу L81:Q84 попадают только платежи больше нуля, нумерация сплошная — нулевая строка сворачивается. Интервал — от предыдущего фактического платежа, целым числом рабочих дней, не меньше нуля; у каждого платежа есть дата. Последний платёж — после подписания финального акта, его дата — первый платёж + срок реализации (I76) рабочих дней (канон КП, блок 5). Сумма платежей = ИТОГО, сверка в N85:O85. Проверено parse_smeta.py — без ✖
Расчёты (с разработкой) | G67:H67 | v202609c, 27.09.2026. Строка 4.6 «Пост-релизная поддержка» не входила в сумму часов этапа 4, хотя её стоимость входила в I67: часы × ставка не сходились с ИТОГО. Добавлено G73*F73 / H73*F73. Перенесено из книг AMDG v1, Kenguru Taxi v2, Дзюдо Прайд v2
Расчёты (с разработкой) | G74:H74 | v202609c, 27.09.2026. В базе управления проектом на этапе 4 тестирование (стр. 68) умножалось на пустую F68 и обнулялось; строки 4.6 не было. База = 4.1 без Количества + 4.2…4.6 с Количеством. Без правки ИТОГО ниже на 1,3–1,9 %, срок короче на 2–4 рабочих дня. Перенесено из тех же книг
Для КП | E60:E61, автофильтр | v202609c, 27.09.2026. Описания 3.1 и 3.2 выводятся на лист; автофильтр «Стоимость > 0» (колонка G). Скрытие нулевых строк — в книге клиента после пересчёта
Расчёты (с разработкой) | C7:C12, C68:C74 | v202609c, 27.09.2026. Названия работ этапов 1 и 4 — глаголами совершенного вида («Провести онлайн-интервью» вместо «Онлайн интервью (1 час)» и т. д.). Часы, описания и формулы не менялись
Расчёты (с разработкой) | B63, B67, C21 | v202609c, 27.09.2026. Этапы 3 и 4 — по канону КП (журнал № 1): «Разработка и интеграции», «Введение в опытно-промышленную эксплуатацию»; «СРМ» (кириллица) → «CRM»
Расчёты (с разработкой) | N80, F82 и даты | v202609c, 27.09.2026. Шапка суммы в таблице платежей — по валюте F3 (BYN / RUB / KZT / PLN) вместо «Сумма, рублей.»; даты — в формате дд.мм.гггг
Расчёты (без разработки) | A1 | v202609c, 27.09.2026. Лист помечен «не используется»: расчёт и календарь — только на «Расчёты (с разработкой)»; календарь этого листа — старой схемы
Праздники | весь лист | v202609d, 27.09.2026. Новый лист: нерабочие будние дни РБ, РФ, КЗ и PL на 2026–2028 и дополнительные нерабочие дни команды. Колонка I — список книги: рынок по валюте F3 и дни команды; это третий аргумент WORKDAY и NETWORKDAYS. Источники и что обновлять — на листе
Расчёты (с разработкой) | E87:K93 | v202609d, 27.09.2026. Сроки этапов (журнал № 4): рабочих дней, начало и конец (акт) каждого этапа при 4 и 2 ч в день, от даты первого платежа F82 (день 1), рабочими днями с праздниками рынка. Дни этапа считаются от накопленных часов (строки 102–103), поэтому сумма этапов равна сроку; этап с часами — не меньше одного дня. E94 — предупреждение, если конец проекта позже конца списков праздников (лист «Праздники», K1)
Расчёты (с разработкой) | I76, I79 | v202609d, 27.09.2026. Срок — диапазон: I76 — верхняя граница, 2 ч в день (обязательство в договоре и спецификации), I79 — нижняя, 4 ч в день. Оба — конец последнего этапа в таблице сроков; обычно равны ROUNDUP(часы/2) и ROUNDUP(часы/4)
Расчёты (с разработкой) | E80:I84, L80:R85, E95:I103 | v202609d, 27.09.2026. Платежи — по актам этапов (журнал № 4), суммы прежние: доплата за этап 2 — после акта этапа 1, предоплата за этап 3 — после акта этапа 2, оплата за этап 4 — после подписания финального акта; этапа нет — по акту предыдущего. Ориентировочные даты — концы этих этапов: строка 82 и колонка P — при 2 ч в день, строка 84 и колонка R — при 4 ч в день. Строка 81 — рабочие дни между датами при 2 ч в день. Служебный расчёт перенесён в строки 95–103
Расчёты (с разработкой) | G96:H96, G100:H101, E104:G107 | v202609e, 27.09.2026. Уточнение решения № 4 (Андрей): платёж — по акту этапа, но не раньше, чем отработан аванс. Акты подписываются на работы в пределах аванса: этапы 1–2 и часть этапа 3, по отдельности или одним актом; после них — доплата до конца этапа. Если аванс кончается внутри этапа 3, предоплата за этап 3 (остаток) — «после подписания актов на сумму аванса: этапы 1–2 и часть этапа 3», а не после акта этапа 2; если внутри этапа 2 — так же доплата за этап 2, а предоплата за этап 3 — после акта этапа 2. Дата — рабочий день, когда выполнена половина часов, при 4 и 2 ч в день (строки 104–107); суммы прежние
Расчёты (с разработкой) | G96:I96, E85 | v202609f, 27.09.2026 — пока так, не утверждено (журнал № 11). Срок оплаты после актов — как у аванса: «3 банковских дня с момента подписания актов на сумму аванса: …», «… акта этапа N», «… финального акта». Даты платежей в книге — даты событий (актов), деньги — до 3 банковских дней позже. E85 — предупреждение, если этап 4 больше половины сметы: тогда аванс закрывает этапы 1–3 и часть этапа 4, и вторая половина денег приходит после финального акта
Расчёты (с разработкой) | G9:H10, E9:E10 | v202609g, 28.09.2026. ТЗ (1.3) и ЛТ (1.4) считаются от часов этапа 2 и разработки: (стр. 13 + 3.1 + 3.2) × 0,2 и 0,3 для ТЗ, × 0,1 и 0,15 для ЛТ (Исполнитель и Клиент). Раньше — только от этапа 2: в проекте без настройки ТЗ и ЛТ были нулевыми, а в проекте с разработкой документ не покрывал приложение. Правило — решение Андрея 27.09.2026 (журнал № 12), по образцу ручной формулы ЛТ в ПолиЭлектроТорг v1 (G10:H10). Описания 1.3 и 1.4 упоминают приложения и интеграции, когда у 3.1 или 3.2 есть часы. Календарь и платежи — как в v202609f. Проверено на книгах ПолиЭлектроТорг v1 (совпала), Kenguru Taxi v3, AMDG v1, Дзюдо Прайд v6_А (разница — от правила), parse_smeta.py — без ✖
Расчёты (с разработкой) | G97:H97, H95:I95, E97, E108:F108 | v202609h, 06.10.2026 (решение Андрея 06.10.2026, журнал № 41). Малый платёж: доплата меньше стоимости одного рабочего дня — 2 ч × ставка, порог в F108 — отдельным платежом не идёт, она уходит в следующий платёж. Раньше сворачивался только нулевой платёж: в книге Дзюдо Прайд v7 «Полное» этапы 1–2 стоили 10 360 BYN при авансе 10 350, и график показывал «Доплату за этап 2» в 10 BYN в один день с предоплатой этапа 3. Следующий платёж тогда называется «Доплата за этап 2 и предоплата за этап 3» или «Доплата за этап 3 и оплата за этап 4». Последний платёж не сворачивается. Суммы остальных платежей, сроки и даты не меняются; сумма платежей равна ИТОГО
Праздники | B16:B25, K3, K5, K40 | v202609h, 06.10.2026 (журнал № 41). РБ, 2027: добавлен нерабочий понедельник 10.05.2027 — постановление Совета Министров № 499 от 03.10.2026, рабочий день перенесён на субботу 08.05.2027 (сообщение Минтруда от 05.10.2026). Рабочую субботу WORKDAY учесть не может: даты после 07.05.2027 выходят на рабочий день позже, с запасом. Переноса 08.01.2027 в постановлении нет